## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Golaz Nicola |  |  | Projet: | P_ShootMeUP-UX
Temps total: |  | 6 heures 0 minutes |  |  | Date: | 26.08.2024 à 08h00 au 01.11.2024 à 17h30
|  | 240 | 120 | 360
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 25 | Analyse | Création de la ToDoList et du journal de travaille
36 | 2024-09-02 |  | 35 |  | Réalisation des personas sur figma, Le jeune de 15 ans est presque terminé |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-06 | 1 |  |  | Création du deuxième persona, Elise, 27 ans |  | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-06 |  | 30 |  | Commencement du menu principal en WireFrame |  | Test | 3 | 10
37 | 2024-09-09 |  |  |  | ABSENT |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2024-09-09 |  |  |  | ABSENT |  |  | 5 | 20
43 | 2024-10-26 | 1 | 30 |  | finalisation du haute fidéliter de l'éditeur de niveau |  |  | 6 | 25
43 | 2024-10-26 | 2 |  |  | Réalisation du gestionnaire de niveau et ajustement de certain détails sur les autre wireframe |  |  | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 25 | 25 | Analyse | 0 h 25 min | 100% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
0 | 25 | 25 | Total | 0 h 25 min | 0.4735% | Total |  | 100%
5280